Утверждаю :

Заведующий МДОАУ № 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Тамаева

**План основных мероприятий**

**по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МДОАУ № 31 г. Орска**

**ЦЕЛЬ:** создание системы организационно- управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования МДОАУ № 31 г.Орска.

**ЗАДАЧИ:**

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО.
* Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнить нормативно- правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ:** заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:**

* Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
* Разработка организационно- управленческого решения , регулирующего реализацию ФГОС ДО.
* Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | | **Ответственные** | | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ** | | | | | | |
| 1. | Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Утверждение положения о творческой группе. | |  | Заведующий  Старший воспитатель | Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. | |
| 2. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | |  | Заведующий  Старший воспитатель | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования».  Приказ « об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» | |
| 3. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно –правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования. | | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий  Старший воспитатель | Протоколы методических совещаний. | |
| 4. | Организация работы постоянно действующего внутреннего- практико- ориентированного семинара для педагогов по теме « Работаем по ФГОС» | | В течение года | Старший воспитатель Творческая группа | Протоколы и материалы семинаров. | |
| 5. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ.  С. | | октябрь 2013г. | Заведующий | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ. | |
| 6. | Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДОУ» | | Декабрь 2013г | Заведующий старший воспитатель | Оценка степени готовности МДОАУ № 31 к введению ФГОС дошкольной ступени | |
| 7. | Создание графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС. | | Декабрь 2013г | Заведующий Старший воспитатель | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. | |
| 8. | Анализ соответствия материально- технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | | декабрь- 2013, март 2014г | Заведующий | Привидение в соответствие материально – технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС дошкольной ступени. | |
| 9. | Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | | В течение года | Заведующий  Старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете. Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС. | |
| 10. | Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | | Февраль – март 2014г | Заведующий | Оценка степени готовности МДОАУ № 31 к введению ФГОС | |
| 11. | Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС. | | апрель-май 2014г. | Старший воспитатель | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ. | |
| 12. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | | В течение года | Старший воспитатель, творческая группа | Практико-ориентировочный семинар, методические материалы. | |
| 13. | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС в ДОУ». | | В течение года | Заведующий Старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников. | |
| 14 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | | Март- май 2014г | Заведующий Старший воспитатель | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и её объёму. | |
| 1. **Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования.** | | | | | | |
| 15 | Подготовка приказов , локальных актов регламентирующих введение ФГОС. | | Ноябрь – декабрь 2013г | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. | |
| 16. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствии с требованием ФГОС. | | Ноябрь –декабрь 2013г | Заведующий |
| 17. | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС. | | Ноябрь 2013г | Старший воспитатель | Нормативные требования базисного образовательного плана- основы разработки образовательного плана в ДОУ. | |
| 18. | Моделирование образовательного плана с учетом методических рекомендаций. | | Ежегодно | Старший воспитатель | Создание модели образовательного процесса в ДОУ | |
| 19 | Внесение изменений в программу развития ДОУ. | | В течение года | Творческая группа по разработке программы развития ДОУ. | Развитие ДОУ в соответствии с ФГОС. | |
| 1. **Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС.** | | | | | | |
| 20 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | | По мере поступления материалов | Заведующий старший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы. | |
| 21 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС. | | Ноябрь – декабрь 2013 | Заведующий старший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программе, к условиям реализации и результатам освоения программы. | |
| 22. | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС». | | Март 2014г | Старший воспитатель Творческая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. | |
| 1. **Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС.** | | | | | | |
| 23 | Участие педагогов в муниципальных семинарах по теме « Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | | В течение года | Старший воспитатель | Программы семинаров. | |
| 24 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания. | | В течение года | Старший воспитатель ,педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования. | |
| 25 | Анкетирование родителей (выявление мнения родителей о введении в ФГОС ДО) | | Февраль 2014г | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. | |
| 26 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования. | | В течение года | Ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО. | |
| 27 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | | Май 2014г | Старший воспитатель | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013-14 уч.год. Протокол педагогического совета. | |
| 1. **Финансовое обеспечение введения ФГОС** | | | | | | |
| 28 | Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС. | | Декабрь 2013г | Заведующий | Проект бюджета на 2014 с учётом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС. | |